…………………………………..

data, miejsce

UMOWA O WSPÓŁPRACY PRZY REALIZACJI PROJEKTU

zawarta w dniu …………………2019r. pomiędzy:

Fundacją Imago, KRS 0000321082, ul. Hallera 123, Wrocław 53-201,

Reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Piotra Kuźniaka

zwaną w dalszej części umowy Liderem projektu

a

……………………………

(dane Instytucji użytkownika)

Reprezentowaną przez ………………………………………..

zwaną w dalszej części umowy Instytucją użytkownika (IU)

§ 1

- Umowa dotyczy współpracy stron przy realizacji projektu „Model tworzenia lokalnych programów opieki wytchnieniowej”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 4.3 PO WER.

- Celem projektu jest opracowanie nowego rozwiązania - modelu tworzenia lokalnych programów opieki wytchnieniowej, dzięki adaptacji i wdrożeniu zagranicznego rozwiązania (Szkocja), a także wzajemnemu uczeniu się i wymianie wiedzy między partnerami krajowymi i zagranicznymi, w okresie XII.2018-VI.2021. Adaptowane rozwiązanie umożliwi opracowanie krajowego modelu tworzenia samorządowych lokalnych programów opieki wytchnieniowej. Rozwiązanie to ma stać się dla polskich samorządów praktycznym narzędziem zwiększającym dostęp do usług społecznych opiekunom osób zależnych.

§ 2

Obowiązki stron

I. Lider projektu jest odpowiedzialny za:

- Realizację działań zgodnie z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie 
instytucji użytkownika oraz przedstawicieli instytucji, tj.:

FAZA I - Przygotowanie rozwiązania (XII.2018-V.2019)

      - Warsztaty partycypacyjne dla interesariuszy (2 warsztaty w III i V.2019), zespołu projektowego, ekspertów, przedstawicieli JST.

      - Wizyta studyjna partnera zagranicznego w Polsce (3dni; V.2019).

FAZA II - Testowanie rozwiązania (VI.2019-IX.2020)

      - Analiza ilościowa – 100 ankiet / JST z potencjalnymi odbiorcami LPOW (opiekunowie osób zależnych, osoby zależne, środowisko osób zależnych). Dane zostaną zagregowane i opracowane (10 raportów), VI-XI.2019.

      - Analiza jakościowa – 5 wywiadów pogłębionych / JST. Wywiady zostaną przeprowadzone z przedstawicielami JST, lokalnych instytucji, opiekunami. W wywiadach weźmie udział min. 150os. (3os./wywiad x 5wywiadów x 10 JST, VI-XI.2019). Zostanie opracowanych 50 raportów z wywiadów.

      - Wizyta studyjna w Szkocji dla przedstawicieli JST (2 grupy x 10 osób x 4 dni, IX.2019).

      - Opracowanie zebranych informacji i analiz w postaci raportu jako części LPOW.

      - Warsztaty partycypacyjne dla zespołu projektów, specjalistów zewnętrznych, ekspertów, reprezentantów środowiska lokalnego (2 warsztaty; 20os./warsztat, I kw. 2020) dla przedstawicieli IU, otwarty dla mieszkańców i interesariuszy.

      - Opracowanie dokumentów LPOW (10), w tym procedury związane ze świadczeniem konkretnych usług, II kw. 2020.

      - Przeprowadzenie konsultacji społecznych LPOW (10 warsztatów dla ok. 200 osób, III kw. 2020): dyskusje moderowane na temat możliwości wdrożeniowych LPOW, kierunków ich rozwoju (uczestnictwo jak najszerszej grupy przedstawicieli środowiska lokalnego).

FAZA III - Analiza efektów testowanego rozwiązania (X-XII.2020)

Warsztaty partycypacyjne, 2 dni (2 warsztaty; XI-XII.2020).

FAZA IV - Opracowanie ostatecznej wersji produktu finalnego (I-II.2021) - prace zespołu ekspertów projektu.

FAZA V – Działania związane z wdrożeniem rozwiązania do praktyki (III-IV.2021)

- Seminarium wdrożeniowe (30 osób z min. 10 instytucji, IV.2021) dla IU biorących udział w testowaniu.

- Indywidualne konsultacje wdrożeniowe z osobami decyzyjnymi w IU.

- Podjęcie decyzji organów zarządzających (uchwała, zarządzenie) IU dotyczących włączenia produktu finalnego do praktyki instytucji (10 decyzji).

FAZA VI – Opracowanie rekomendacji (V-VI.2021)- prace zespołu ekspertów projektu

- Poinformowanie IU o terminach działań z udziałem przedstawicieli instytucji użytkownika z co najmniej 2 tygodniowym wyprzedzeniem.

- Zapewnienie wysokiej jakości działań.

- Osiągnięcie wskaźników produktu oraz rezultatu określonych w projekcie.

- Realizację Projektu w oparciu o harmonogram realizacji Projektu.

- Zapewnienie realizacji Projektu przez personel projektu posiadający odpowiednie kwalifikacje.

- Zachowanie trwałości Projektu lub rezultatów.

- Zbieranie danych osobowych uczestników Projektu (osób lub podmiotów).

- Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

- Zapewnienie stosowania zasady równości szans i niedyskryminacji, a także równości szans kobiet i mężczyzn, zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, zamieszczonymi na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej.

II. Instytucja użytkownika zobowiązuje się do:

- Wyznaczenia średnio 3 przedstawicieli instytucji, którzy wezmą udział w działaniach wskazanych w par. 2 pkt. 1, wybranych w odniesieniu do swojego zakresu zadań na stanowisku, zbieżnego z zakresem merytorycznym projektu.

- Umożliwienia przedstawicielom instytucji udziału w działaniach wskazanych w par. 2 pkt. 1, w szczególności w ramach fazy I, II, III, V, w terminach wskazanych przez fundację.

- Udziału w badaniach ankietowych, wywiadach, warsztatach, konsultacjach społecznych prowadzonych przez fundację, monitorujących realizację założeń projektu.

- Zadeklarowania włączenia rozwiązania do praktyki instytucji decyzją formalną (np. uchwała, zarządzenie, itp.) do czasu zakończenia projektu, tj. VI.2021r.

§ 3

Postanowienia końcowe

- Spory związane z realizacją umowy strony będą starały się rozwiązać polubownie.

- W przypadku braku porozumienia spór będzie podlegał rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Fundacji Imago.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Lider projektu						Instytucja użytkownika