Harmonogram realizacji wsparcia w projekcie 
"Rozwój konstruktywistycznych metod doradztwa i podniesienie efektywności instytucji rynku pracy"

| Etap projektu | Forma wsparcia | Miejsce realizacji wsparcia | Dzień /godziny |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadanie 1 – Przygotowanie rozwiązania we współpracy z partnerem ponadnarodowym (8 m-cy - V.2017-XII.2017) | Wspólna sesja ekspercka w Finlandii dla personelu projektu | Tampere Finlandia | 26-27.06.2017 |
|  | Seminarium przedwdrożeniowe | Hotel Śląsk, ul. Oporowska 60, Wrocław | I dzień - 26.07.2017, godz. 10:00-16:00 II dzień - 27.07.2017, godz. 09:00-15:00 |
|  | Wizyty zespołu ekspertów krajowych i zagr. w instytucjach rynku pracy w Polsce | 02.10.2017 - DARR S.A Wałbrzych 03.10.2017 - PUP Nysa 04.10.2017 - DWUP Wrocław, F. Imago | 02.10.2017 - 10:00-16:00 03.10.2017 - 09:00-16:00 04.10.2017 - 09:00-13:30 |
|  | Wizyta studyjna dla os. decyzyjnych-reprezentantów instytucji krajowych i kadry projektu w Finlandii | Tampere Finlandia | I grupa: 9-12.10.2017 II grupa: 15-18.10.2017 |
|  | Szkolenie z metod konstruktywistycznych dla doradców zawodowych | Hotel Boutique, ul. Kwiska 1/3, Wrocław | I grupa, 5 dni: 11-15.12.2017 II grupa, 5 dni: 12-16.12.2017 (1 dzień – godz. 10:30-17:30, 2-5 dzień 9:00-16:00) |
| Zadanie 2 – Testowanie rozwiązania w grupie docelowej projektu (12m-cy, I.2018-XII2018) | Warsztat przedwdrożeniowy | Hotel Campanile, ul. Ślężna 26, Wrocław | 17-18.01.2018 |
|  | Wspólna sesja ekspercka w Finlandii dla kluczowego personelu i IU | Finlandia, Helsinki i Tampere | 13-16.05.2018 |
|  | Udzielanie wsparcia doradczego na bazie metody zagranicznej (sesje indywidualne) | Miejsce ustalone indywidualnie z doradcą | I.2018 – XII.2018 |
|  | Pośrednictwo pracy | Miejsce ustalone indywidualnie z pośrednikiem | III.2018 – XII.2018 |
|  | Warsztaty partycypacyjne dla zespołu projektowego i instytucji biorących udział w testowaniu | W X: ul. Racławicka 2/1 Częstochowa (sala na parterze) W I.2019: sala Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP w Nysie | 2-3.10.2018r. 30-31.01.2019r. |
|  | Wspólna sesja ekspercka w Polsce dla kluczowego personelu i IU, z udziałem personelu partnera zagranicznego | Fundacja Imago | 14-15.11.2018 |
|  | Sesje superwizyjne dla doradców | Grupa dolnośląska – Wrocław (salka Fundacji Imago, ul. Hallera 123), Grupa śląska – Katowice (siedziba WUP, ul. Kościuszki 30 (sala 222b) | 17.04 – Katowice 20.04 – Wrocław 25.06 – Wrocław 20.09 – Katowice 19.11 – Wrocław 26.11 - Katowice |
| Zadanie 3 – Analiza efektów testowanego rozwiązania (4 m-ce, I.2019-IV.2019) | Warsztaty partycypacyjne dla reprezentantów IK | Wrocław | 14-15.02.2018 IV.2019 |
|  | Wspólna sesja ekspercka w Finlandii dla personelu projektu | Miejsce zostanie ustalone | IV.2019 |
| Zadanie 4 – Opracowanie ostatecznej wersji produktu (2 m-ce, V.2019-VI.2019) | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| Zadanie 5 - Działania związane z wdrożeniem rozwiązania do praktyki (4 m-ce, VII.2019-X.2019) | Seminarium wdrożeniowe | Miejsce zostanie ustalone | IX.2019 |
| Zadanie 6 - Wypracowanie rekomendacji dla instytucji użytkownika (2 m-ce, XI-XII.2019) | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |