## Arkusz1
INFORMACJA NT. SZCZEGÓŁOWEGO HARMONOGRAMU UDZIELANIA WSPARCIA / WYDARZEŃ W PROJEKCIE
Nazwa Beneficjenta: |  | Fundacja Imago
Nr projektu: |  | POWR.04.03.00-00-0051/18-00
Tytuł projektu: |  | Model tworzenia lokalnych programów opieki wytchnieniowej
Lp. | Rodzaj wsparcia/wydarzenia (np. szkolenie, konferencja, seminarum, spotkanie projektowe) | Tematyka wspracia/wydarzenia | Data udzielania wsparcia /wydarzenia | Godziny udzielania wsparcia /wydarzenia | Dokładny adres realizacji wsparcia /wydarzenia
1 | Wizyta studyjna w Szkocji | Poszerzenie wiedzy z zakresu tworzenia Lokalnych Programów Opieki Wytchnieniowej (LPOW) przez samorząd szkocki. | 01.04.2019-04.04.2019 | 9:00-15:00 | SHARED CARE SCOTLAND, Izatt Avenue Fife, KY11 3BZ, Dunfermilne
2 | Warsztat partycypacyjny dla interesariuszy, zespołu projektowego, ekspertów, przedstawicieli JST | Analiza potrzeb obecnych i potencjalnych realizatorów i odbiorów, określenia optymalnego poziomu zmian proponowanych w danym środowisku, zdobycie danych potrzebnych do zaprojektowania analiz. | 04-05.06.2019 | 10:00-17:00 | Hotel Boutique, ul. Kwiska 1/3, Wrocław
3 | Wizyta studyjna w UK dla przedstawicieli samorządów i zespołu projektowego - Zadanie 2 | Poszerzenie wiedzy z zakresu tworzenia Lokalnych Programów Opieki Wytchnieniowej (LPOW) dla przedstawicieli samorządów i zespołu projektowego | 24-26.09.2019 | 09:00-17:00 | SHARED CARE SCOTLAND, Edynburg
4 | Wizyty studyjne partnera zagranicznego w PL | Wymiana wiedzy między podmiotami krajowymi, pozyskanie wewn. dobrych praktyk. | 06-07.11.2019 | 10:00-18:00 | Milickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych
5 | Warsztat partycypacyjny dla interesariuszy, zespołu projektowego, ekspertów, przedstawicieli JST | Analiza potrzeb obecnych i potencjalnych realizatorów i odbiorów, określenia optymalnego poziomu zmian proponowanych w danym środowisku, zdobycie danych potrzebnych do analiz. | 4-5.11.2019 | 04:11 godz.: 10:30-16:30 i 5.11 godz.: 09:00-15:00 | 04.11 - Hotel Boutique, ul. Kwiska 1/3, Wrocław; 05.11 - DCF, ul. Piłsudskiego 64, Wrocław
6 | Warsztat partycypacyjny dla zespołu proj., specjalistów zew., ekspertów, reprezentantów środowiska lokalnego | Określenie wizji i misji, analiza i ocena elementów otoczenia; analiza i ocena potencjału; ustalenie celu ogólnego LPOW, kierunków działania, analiza tendencji rozwojowych | 24-25.03.2020 Termin anulowany w związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego | 1 dzień: godz. 10:30-16:30; 2 dzień: godz. 09:00-15:00 | Hotel Boutique, ul. Kwiska 1/3, Wrocław
7 | Wizyta studyjna w UK dla przedstawicieli samorządów i zespołu projektowego - Zadanie 2 | Poszerzenie wiedzy z zakresu tworzenia Lokalnych Programów Opieki Wytchnieniowej (LPOW) dla przedstawicieli samorządów i zespołu projektowego | 11-15.05.2020 Termin anulowany w związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego | 09:00-17:00 | SHARED CARE SCOTLAND, Edynburg